## Cronograma Execução
Etapa | Serviço | 15 dias | 30 dias | 45 dias | 60 dias | 75 dias | 90 dias | 105 dias | 120 dias | 135 dias | 150 dias | 165 dias | 180 dias | 195 dias | 210 dias | 225 dias | 240 dias
1 | Levantamentos de dados preliminares por meio de vistorias “in loco” e das análises das plantas existentes fornecida pela CONTRATANTE. | 30 dias
2 | Estudo Técnico/Anteprojeto dos seguintes Projetos Executivos: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP). |  |  | 60 dias |  |  |  | 15 dias
3 | Elaboração dos seguintes Projetos Executivos: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP). | [7 empty] | 30 dias |  | 15 dias
4 | Protocolo dos seguintes Projetos Executivos: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP) no Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e acompanhamento de todas as etapas de aprovação, efetuando todas as correções que se fizerem necessárias ao longo do trâmite | [10 empty] | 60 dias
5 | Entrega dos Projetos Executivos aprovados: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP) à DIPOP/PRODIN/IFS, acompanhados das planilhas orçamentárias com memória de cálculo, composições de custos unitários, composição do BDI, cadernos de encargos, memoriais descritivos, declarações de compatibilidade de custos do SINAPI e demais documentos, para conferência e assinatura. | [14 empty] | 15 dias | 15 dias
Prazo para desenvolvimento dos serviços pela Contratada
Prazo para análises e correções

## Cronograma Finaceiro
Planilha Nº 5 - Cronograma de Desembolso
Etapa | Serviço | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês | 7º mês | 8º mês | Valor (R$)
1 | Levantamentos de dados preliminares por meio de vistorias “in loco” e das análises das plantas existentes fornecida pela CONTRATANTE. | 5% | [7 empty] | 2868.75
2 | Estudo Técnico/Anteprojeto dos seguintes Projetos Executivos: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP). |  | - | - | 25% |  |  |  |  | 14343.75
3 | Elaboração dos seguintes Projetos Executivos: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP). |  |  |  | - | 25% |  |  |  | 14343.75
4 | Protocolo dos seguintes Projetos Executivos: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP) no Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e acompanhamento de todas as etapas de aprovação, efetuando todas as correções que se fizerem necessárias ao longo do trâmite |  |  |  |  | - | - | 30% |  | 17212.5
5 | Entrega dos Projetos Executivos aprovados: Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico – PSCIP, Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas – SPDA e Central de Gás Liquefeito do Petróleo - GLP (ou Central Individual de GLP) à DIPOP/PRODIN/IFS, acompanhados das planilhas orçamentárias com memória de cálculo, composições de custos unitários, composição do BDI, cadernos de encargos, memoriais descritivos, declarações de compatibilidade de custos do SINAPI e demais documentos, para conferência e assinatura. | [7 empty] | 15% | 8606.25
% Acumulado |  | 5% | 5% | 5% | 30% | 55% | 55% | 85% | 100% | 57375

## Planilha1 (hidden)
Planilha Nº 3 - Do Orçamento
Serviço de Engenharia: Elaboração dos Projetos Executivos: PSCIP, SPDA e Central de GLP (ou Central Individual de GLP
Licitante: Instituto Federal de Sergipe
Referência: Tabela de Honorários da CEHOP Data: jan/2021 | [8 empty] | desc1 | desc2 | desc5 | 30000 | 22500 | 4875
Item | Serviços |  | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | % |  | 84.85% | 44.51% | -1.388e-14% | 30000 | 22500 | 4875
1 | Campus Aracaju | [10 empty] | c desc
1.1 |  | Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, conforme a tabela da CEHOP | m2 | 13758.84 | 0.89532 | 12318.5472 | 21.47% |  |  | 5.91 |  | 0.89532 |  | 30000
1.2 |  | Elaboração do Projeto Executivo de Proteção contra Descarga Atmosféricas - PDA | m2 | 13758.84 | 0.67149 | 9238.9104 | 16.1% |  |  | 1.21 |  | 0.67149
1.3 |  | Elaboração do Projeto da Central de GLP ou Central Individual de GLP, até 10 pontos | und. | 1 | 1625 | 1625 | 2.832% | 30000 |  | 1625 |  | 1625
2 | Campus Lagarto
2.1 |  | Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, conforme a tabela da CEHOP | m2 | 9624.51 | 0.89532 | 8617.0041 | 15.02% |  |  | 5.91 |  | 0.89532
2.2 |  | Elaboração do Projeto Executivo de Proteção contra Descarga Atmosféricas - PDA | m2 | 9624.51 | 0.67149 | 6462.7531 | 11.26% |  |  | 1.21 |  | 0.67149
2.3 |  | Elaboração do Projeto da Central de GLP ou Central Individual de GLP, até 10 pontos | und. | 1 | 1625 | 1625 | 2.832% | 22500 |  | 1625 |  | 1625 |  | 22500
3 | Campus São Cristóvão
1.1 |  | Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico, conforme a tabela da CEHOP | m2 | 10124.27 | 0.89532 | 9064.4486 | 15.8% |  |  | 5.91 |  | 0.89532
1.2 |  | Elaboração do Projeto Executivo de Proteção contra Descarga Atmosféricas - PDA | m2 | 10124.27 | 0.67149 | 6798.3365 | 11.85% |  |  | 1.21 |  | 0.67149
1.3 |  | Elaboração do Projeto da Central de GLP ou Central Individual de GLP, até 10 pontos | und. | 1 | 1625 | 1625 | 2.832% | 4875 |  | 1625 |  | 1625 |  | 4875
Preço Global |  | 57375
% Total |  | 100